## Sheet1
GovmatesPitとRedmineの導入について
GovmatesPitとは？
自治体業務の棚卸をし、業務の可視化・分析をするための支援ツール（システム）です。
各自治体における全国共通の業務（戸籍、税、福祉など）が個別に登録されており、他自治体との業務比較を行うこともできます。
Redmineとは？
タスクや進捗を管理できるプロジェクト管理ソフトウェアです。
チケットと呼ばれるタスクを登録・管理する機能、ガントチャート、Wiki機能が登録されており、チームタスクの見える化を行うことができます。
GovermatesPitを導入する目的
大きく以下の３点があります。
・全庁的な業務の可視化と棚卸
実際にどのような業務を行っているのか、データ化し、可視化できる。
実際にかかっている工数も入力できるので、「どの作業に」どれだけ時間を費やしているか」を把握することができる。
ブラックボックス化している業務の実態を明らかにする目的がある。
・エビデンスに基づくBPR（業務改革）の断交
「なんとなく忙しい」ではなく、「この事務は紙の処理に年間500時間かかっている」という数値根拠をもとに、業務改善の根拠になる。
・同じ業務の対し、他自治体との運用方法の違いを把握し、運用を改善できる
人口規模が同程度の他市町村のデータを基に、小野町の運用を追記し、棚卸しを行うことができる。
すべてゼロから作成する手間は不要。
⇒定型的な業務を棚卸しし、業務量の可視化を行う
Redmineを導入する目的
リアルタイムな進捗管理とタスク量の見える化
チーム全体でのタスクの進捗状況、担当者、期限を共有する。
担当者が不在でも、経緯を追えるようにする。
期限管理の徹底による「失念」の防止
アラート機能により、処理漏れや地縁を未然に防ぐことができる。
ナレッジの蓄積とFAQの構築
蓄積されていけば、新人職員でも過去の事例を参照して対応することができる。
⇒各事業で日々発生する業務や問い合わせの量を可視化し、それらの業務をどのように対応したかの晶析を残すことができる
GovmatesPitとRedmineの両方入れることのメリット
GovmatesPitは、現状の業務をすべてドキュメント化することを目的としています。
その中でも、主に定型業務（型にはまった業務）から棚卸をしていただきます。
一方でRedmineは、進捗状況を管理でき、タスク（チケット）の遅れ等を確認できます。
GovmatesPitとRedmineの両方を入れることのデメリット
・二重入力の可能性が出てくる
⇒入力する業務を明確に分けることにより、「どちらにも登録する」ことを防ぐ
⇒後述するマニュアルを参照
GovmatesPitとRedmineの作業範囲
GovmatesPit：定型業務
Redmine：GovmatesPitに入力するまでもない、細かなタスク
複数年度にまたがるようなもの、選挙など。
残しておいた方がよいと個人で判断したもの
なぜ2つ同じようなものを導入しなければならないのか？
管理するものが違うから
便利さに気づくタイミング
年度末、年度当初の引継ぎ
担当者不在時の確認
業務内容を理解していないとき
自分の仕事が忙しいということに気付いてほしいとき（Redmine）
GovmatesPitの導入事例
Redmineの導入事例
Redmineの運用方法
ステータス
新規
進行中
上司確認中
発議
作業依頼中
差し戻し
完了
対応不要
却下
日付
作成日（登録日） ←必須
着手予定日
作業開始日
完了予定日 ←必須
作業完了日
業務
通常業務
問い合わせ
その他